ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по устройству фундамента аттракциона «TYPHOON 360» (вечный двигатель) расположенного на территории Тематического парка по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский проспект, 21

| 1 | Наименование объекта | Аттракцион «TYPHOON 360» (Вечный двигатель) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Географическое положение объекта | РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Олимпийский проспект, 21 |
| 3 | Сведения о Заказчике | Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк») Юридический адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Красная, дом 2, литер А, офис 7 Почтовый адрес: 354349, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Почтовое отделение №349, а/я 11 |
| 4 | Исходные данные | - Рабочая документация Конструкции железобетонные СП-514-КЖ (Приложение № 1 к Техническому заданию); - Рабочая документация Ливневая канализация СП-514-ЛК (Приложение № 2 к Техническому заданию); - Рабочая документация Схема планировочной организации земельного участка СП-514-ПЗУ (Приложение № 3 к Техническому заданию); - Ведомость объемов работ (Приложение № 4 к Техническому заданию). |
| 5 | Основание для выполнения работ | Договор подряда |
| 6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 7 | Основные показатели и виды работ | - Перед началом производства работ, Подрядчик направляет Заказчику на согласование и утверждение график производства работ (ГПР) и проект производства работ (ППР) с учетом рекомендаций «Пособия по производству работ при устройстве оснований и фундаментов» (к СНиП 3.03.01-87). - Выполнить демонтаж существующих железобетонных клумб и подпорных стен на площадке строительства в соответствии с исходной документацией с последующим вывозом в соответствии с исходной документацией. - До начала устройства свайного поля необходимо произвести испытания свай 53,54,55 (см. РД Конструкции железобетонные СП-514-КЖ) горизонтальной статической нагрузкой 5т. в соответствии с указаниями ГОСТ 5686-94 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» и СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Отчет по проведенным испытаниям должен быть представлен заказчику, а также направлен в адрес проектировщика ООО «Аура». - При выборе вибропогружателя следует отдавать предпочтение машинам с регулируемой частотой колебаний, что позволяет исключить или уменьшить резонанс зданий, сооружений и их элементов. - При устройстве арматурного каркаса выполнить монтаж и отцентровку монтажных шпилек аттракциона в соответствии с исходной документацией (шпильки поставляется Заказчиком). Перед заливкой бетона ростверков подписать у Заказчика акт приема координат шпилек. - Выполнить устройство ливневой канализации в объеме согласно исходной документации. |
| 8 | Требования к используемым материалам | Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества. Закуп материалов производится только после согласования ведомости о стоимости материалов с Заказчиком. |
| 9 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. |
| 10 | Требования к безопасности при проведении работ | Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил действующих на территории РФ. |
| 11 | Требования к составлению сметного расчета | Сметный расчет должен быть сформирован в соответствии Требованиями для составления сметной документации базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы ТЕР-2001являющимися приложением №1 к настоящему техническому заданию. |
| 12 | Порядок ведения, контроль и приемка работ и оплаты | Готовность и приемка скрытых работ, ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем и устройств, приемки инженерных систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов. В случае обнаружения в ходе работ в проектной документации (и/или рабочей документации) несоответствий требованиям ГОСТ, СНиП, регламентов, техническим условиям и иным техническим нормам, которые могут привести к ухудшению качества работ, причинения ущерба имуществу сторон и третьих лиц, незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика. В случае необходимости производства дополнительных работ (выявленных в ходе выполнения работ) и/или увеличения объема работ, связанных с изменениями в проектной документации - до начала их выполнения незамедлительно письменно уведомить Заказчика о такой необходимости и представить соответствующее обоснование. Дополнительные работы, выполненные без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку места производства работ на строительной площадке. Убирать мусор в местах производства работ и складировать его в местах, определенных Заказчиком. Исполнитель сдает заказчику 3 экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC. |
| 13 | Сроки и этапность выполнения работ | Окончание работ – 90 календарных дней с момента заключения договора. До начала производства работ предоставить поэтапный график выполнения работ. |
| 14 | Особые условия | Сейсмичность 9 баллов |
| 15 | Приложение | - Требования для составления сметной документации базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы ТЕР-2001 (Приложение № 5 к Техническому заданию) |